## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 课本资料费 | 涉及2017年度预算金额 | 280.00万元
项目主管部门 | 东莞市商业学校
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作；自评资料填报不够详细完整；提交佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：绩效信息公开工作有待加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(280.00)万元，调整后预算金额(318.00)万元，预算调整率为(13.57)%，实际支出金额(317.60)万元，年初预算执行率为(113.43)%,调整后预算执行率为(99.87)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 该项目费用主要用于购置各种专业类以及基础类中职学生教材。据填报资料反映，项目计划任务完成率较高，能按年初计划购买各类教材，项目基本完成基本预期产出。主要问题是：由于该校2017年招生情况较好，比预期招生人数多了218人，并且接收了云南昭通政策性对口扶贫转移的学生132人，项目经费有进行调整，调整率达13%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，通过实施该项目，保证学校教学任务的正常开展，实现大部分预期效益目标，但提交反映项目效益、可持续发展等绩效内容的佐证资料不够充分。
整改意见 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月12日