## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 高耗专业实习实验费 | 涉及2017年度预算金额 | 211.73万元
项目主管部门 | 东莞市商业学校
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作；自评材料能按要求及时报送；自评资料填报不够详细完整；提交佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：自评结果应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：未能按要求公开有关绩效信息，有待加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(211.73)万元，调整后预算金额(211.73)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(211.05)万元，年初预算执行率为(99.68)%,调整后预算执行率为(99.68)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目经费主要用于购置汽车专业、电子专业、计算机网络技术专业及平面设计专业等专业实训和竞赛用耗材。据资料反映，用于购置耗材的费用约为85.84万元，占预算支出的40.67%，其余资金用于购置东城校区教室教学一体机，不符合预算批复的用途进行支出，与绩效目标批复表的产出指标有偏离，完成部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目实施与绩效目标批复表内容有偏离，导致项目实现部分预期效益，提交反映效果的佐证材料也不够充分。
整改意见 | 本项目存在问题是：项目经费没有严格按照预算批复的用途进行支出，项目实施已部分偏离了预期的绩效目标，建议： 1.进一步严格落实专款专用，预算批复后，要严格按照预算批复用途内容支出。如要调整资金用途，因按要求报请相关部门批准，同时按程序调整绩效目标，优化财政资源配置，确保预期产出和预期绩效的实现。 2.进一步制定和完善相关管理制度和措施，确保管理制度有效执行，提高财政资金的使用效益。 3.进一步加强自评组织工作，充实自评内容填报，加强绩效信息公开工作，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月12日